Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 32/20. i 145/24) i članka 46. Statuta Općine Kloštar Podravski („Službeni glasnik“ Koprivničko-križevačke županije broj 4/21), Općinski načelnik općine Kloštar Podravski podnosi

 **Izvješće o ostvarenju**

 **programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Kloštar Podravski**

 **za 2024. godinu**

Članak 1.

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski tijekom 2024. godine provedeno je kroz sljedeće djelatnosti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis poslova/djelatnosti** | **Planirano****EUR** | **Ostvareno** **EUR** | **Index** |
| Kapitalni projekt K100007 : „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području Općine“- obnova i uređenje mrtvačnica u naseljima Prugovac,Kloštar Podravski, Kozarevac. | 92.678,25 | 86.718,13 | 93,57% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 6.500,00 | 2.087,50 | 32,12% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 86.178,25 | 84.630,63 | 98,20% |
| Kapitalni projekt K100012 : „Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji“- naselja Budančevica,Kozarevac,Prugovac i Kloštar Podravski | 86.360,00 | 147.419,66 | 170,70% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici |  86.360,00  |  147.419,66  |  170,70% |
| Kapitalni projekt K100019 : „Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu“ | 45.000,00 |  43.074,85 |  95,72% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 45.000,00 |  43.074,85 |  95,72% |
| Kapitalni projekt K100020 : „Projektno tehnička dokumentacija“ | 90.000,00 | 71.917,75 | 79,91% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 23.111,50 | 77,04% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 60.000,00 | 48.806,25 | 81,34% |
| Kapitalni projekt K100021 : „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom“ | 707.112,74 | 509.194,72 | 72,01% |
|  Izvor financiranja : 5.2. Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 675.128,21 | 567.188,71 | 84,01% |
|  Izvor financiranja : 8.1. Primici od zaduživanja | 31.984,53 | -26.015,47 | -81,34% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | -31.978,52 |  |
| Kapitalni projekt K100031 : „Pješačka staza u naselju Budančevica 2.-44.“ | 68.890,00 | 68.890,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 68.890,00 | 68.890,00 | 100,00% |
| Kapitalni projekt K100010:“Video nadzor“-na području općine Kloštar Podravski | 10.000,00 | 7.885,00 | 78,85% |
| Izvor financiranja : 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 7.885,00 | 78,85% |
| Kapitalni projekt K100015 :“Vertikalno podizna platforma u društvenom domu Kloštar Podravski“-Lift | 36.000,00 | 35.561,38 | 98,78% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 36.000,00 | 35.561,38 | 98,78% |
| Kapitalni projekt K100029: „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1.Svibnja 1.-17“ | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.200,00 | 1.200,00 | 100,00% |
| Kapitalni projekt K100030 : „ Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1. Svibnja 18.-39“ | 55.870,13 | 55.870,13 | 100,00% |
| Izvor financiranja : 5.1. Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 55.870,13 | 55.870,13 | 100,00% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **UKUPNO EURA:** | **1.193.111,12**  | **1.027.731,62**  | **86,14%** |

**Članak 2.**

Izvori sredstava za financiranje djelatnosti iz članka 1. osigurani su u Proračunu Općine Kloštar Podravski za 2024. godinu, na sljedeći način:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvori sredstava** | **Planirano** | **Ostvareno** |
| Opći prihodi i primici (1.1) | 177.860,00 | 191.599,99 |
| Pomoći proračunu iz drugih proračuna(5.1.) | 308.138,38 | 294.958,39 |
| Pomoći od izvanproračunskih korisnika(5.2.) | 675.128,21 | 567.188,71 |
| Primici od zaduživanja(8.1.) | 31.984,53 | -26.015,47 |
|  |  |  |
| **UKUPNO EURA:** | **1.193.111,12**  | **1.027.731,62** |

**Obrazloženje ostvarenih projekata:**

1. **Kapitalni projekt „Obnova društvenih domova i mrtvačnica na području općine**“- kroz godinu je ulagano u obnovu zgrade javne namjene tj.društvenog doma u naselju Prugovac. Realizirano je 93,57% od planiranog u 2024. godini.
2. **Kapitalni projekt „Izgradnja kanalizacije u aglomeraciji“**- kroz godinu je ulagano u izgradnju kanalizacije u naseljima Budančevica,Prugovac,Kozarevac i Kloštar Podravski, realizirano je 170,70% više od planiranog iznosa zbog naknadnih troškova ostvarenih u navedenom razdoblju.
3. **Kapitalni projekt „Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu**“- kroz godinu je realizirano 95,72% od planiranog ulaganja na spomenutom projektu.
4. **Kapitalni projekt „Projektno tehnička dokumentacija**“- kroz godinu je realizirano 81,34% od planiranih troškova vezanih za taj projekt.
5. **Kapitalni projekt „Izgradnja tržnog centra u Kloštru Podravskom**“- kroz godinu je realizirano 72,01% od planiranog ulaganja u taj projekt. Manja je realizacija od planiranog zbog manjeg priljeva sredstava koje smo namijenili za taj projekt.
6. **Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Budančevica 2.-44**.“- projekt je realiziran u 100% iznosu i završen prema planu.
7. **Kapitalni projekt „Video nadzor“** na području općine Kloštar Podravski- projekt je kroz godinu realiziran 78,85% od planiranih troškova.
8. **Kapitalni projekt „Vertikalno podizna platforma u društvenom domu Kloštar** **Podravski“** – projekt je realiziran 98,78% od planiranog iznosa i završen je.
9. **Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1.Svibnja 1.-17.“-** projekt je realiziran 100%, tj. završen je prema planiranom.
10. **Kapitalni projekt „Pješačka staza u naselju Kloštar Podravski ul.1.Svibnja 18.-39.**“- projekt je realiziran 100% u odnosu na planirane troškove te je i završen prema planu.

Iz priložene tablice i obrazloženja realizacije možemo vidjeti da projekti idu prema planu i nema prevelikih odstupanja u odnosu na plan koji je donijet prema zadnjim Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu. Veće odstupanje nam je u projektu aglomeracije koji iziskuje i veću prilagodljivost zbog vrste posla koji se odrađuje ( poslovi ovise o vremenskim uvjetima, novonastalim troškovima koji ovise o terenu na kojem se gradi itd.).

**Članak 3.**

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku" Koprivničko-križevačke županije.

**OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI**

KLASA:361-05/25-01/03

URBROJ: 2137-16-01/01-25-01

Kloštar Podravski, 6. ožujka 2025. godine

 Općinski načelnik:

 Siniša Pavlović