R E P U B L I K A   H R V A T S K A

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

Listopad, 2025.

GODIŠNJI PLAN RADA 
OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI 
ZA 2026. GODINU

Sadržaj

Sadržaj	1

2.	Predgovor	2

3.	Uvod	4

4.	Kontekst	7

5.	Organizacijska struktura	10

6.	Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama	12

7.	Pravne osobe u nadležnosti 	39

8.	Poveznice i ostale reference	39

- Predgovor

Godišnji plan rada Općine Kloštar Podravski za 2026. godinu izrađen je sukladno Provedbenom programu Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2025.–2029., Proračunu Općine za 2026. godinu, te Uputi Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz studenoga 2024. godine.

Izrada godišnjeg plana rada provedena je u skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22) i Smjernicama za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi („Narodne novine“, br. 65/23).

Proces izrade obuhvatio je analizu važećih strateških dokumenata, PESTEL i SWOT analizu, povezivanje s financijskim planiranjem te usklađivanje s raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima Općine.

Plan predstavlja temeljni operativni dokument kojim se definiraju mjere, aktivnosti i ciljevi Općine u 2026. godini. Obuhvaća projekte i programe iz područja komunalne infrastrukture, gospodarstva, društvenih djelatnosti, zaštite okoliša, socijalne skrbi i civilne zaštite, a temelji se na načelima održivog razvoja, učinkovitog upravljanja i financijske odgovornosti.

U skladu s navedenom Uputom, dokument pruža jasne smjernice za planiranje, provedbu i praćenje aktivnosti, te povezuje operativne ciljeve s proračunskim stavkama i pokazateljima uspješnosti. Posebna pažnja posvećena je uključivanju građana u proces donošenja odluka, jačanju transparentnosti rada uprave, te osiguravanju kvalitete javnih usluga kroz mjerljivo praćenje učinaka i rezultata.

Temeljne mjere Provedbenog programa koje čine osnovu Godišnjeg plana rada su:

- M 1. Razvoj prometne i održivo upravljanje ostalom infrastrukturom - usmjerena je na modernizaciju, sigurnost i održivo upravljanje cestovnom, komunalnom i javnom infrastrukturom radi unaprjeđenja kvalitete života stanovnika.

- M 2. Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom - cilj mjere je zaštita i očuvanje prirodnih resursa kroz održivo gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost i podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša.

- M 3. Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite - mjera obuhvaća razvoj i potporu programima pomoći starijima, socijalno ugroženima te jačanje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga.

- M 4. Razvoj infrastrukture i programa u sustavu predškolskog odgoja - cilj je povećati dostupnost i kvalitetu predškolskog odgoja kroz ulaganja u objekte, opremu i programe ranog obrazovanja.

- M 5. Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje programa u sustavu školskog odgoja i obrazovanja - usmjerena je na poboljšanje uvjeta za osnovnoškolsko obrazovanje, digitalizaciju nastave i poticanje izvannastavnih aktivnosti.

- M 6. Učinkovita javna uprava - mjera promiče transparentno, digitalno i učinkovito funkcioniranje općinske uprave kroz modernizaciju procesa i jačanje kompetencija zaposlenika.

- M 7. Jačanje kapaciteta kulture i športa - cilj mjere je poticanje kulturnog stvaralaštva, očuvanje tradicije te razvoj sportske infrastrukture i programa za sve dobne skupine.

- M 8. Investiranje u infrastrukturu radi poticanja gospodarskog razvoja - obuhvaća ulaganja u komunalnu i poslovnu infrastrukturu koja potiče lokalno poduzetništvo i privlačenje investicija.

- M 9. Gospodarski razvoj - mjera podupire razvoj poduzetništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ruralnog turizma kao ključnih pokretača lokalnog gospodarstva.

- M 10. Razvoj sustava zaštite i spašavanja - usmjerena je na jačanje kapaciteta civilne zaštite, vatrogastva i kriznog upravljanja radi povećanja sigurnosti stanovništva i imovine.

Svaka od navedenih mjera usklađena je s odgovarajućim strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije, a provodi se kroz konkretne aktivnosti i projekte planirane u proračunu za 2026. godinu.

Cilj ovog dokumenta je usmjeriti sve raspoložive resurse na projekte i programe od značaja za lokalnu zajednicu, unaprijediti kvalitetu života stanovnika Općine Kloštar Podravski, te osigurati održivi i ravnomjerni razvoj Općine u skladu s načelima javne odgovornosti i transparentnosti.

S vjerom da će provedba planiranih mjera doprinijeti daljnjem razvoju i napretku Općine Kloštar Podravski, zahvaljujem svim sudionicima koji su pridonijeli izradi i provedbi ovog dokumenta.

Općinski načelnik

- Uvod

Godišnji plan rada općinskih upravnih tijela Općine Kloštar Podravski za 2026. godinu predstavlja jednogodišnji provedbeno-operativni akt kojim se utvrđuju operativni ciljevi i aktivnosti za 2026. godinu, u skladu s mjerama iz Provedbenog programa Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2025.–2029., aktivnostima i projektima iz posebnog dijela Proračuna Općine za 2026. godinu, te propisima o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji općinske uprave.

Ovaj dokument izrađen je sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22), Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i Upute Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije iz studenoga 2024. godine. Plan ujedno osigurava provedbu načela dobrog financijskog upravljanja – ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti – te omogućuje povezivanje strateških ciljeva s proračunskim planiranjem i sustavom upravljanja kvalitetom.

Godišnji plan rada donosi se s ciljem osiguranja operativne provedbe Provedbenog programa na godišnjoj razini, kroz jasno definirane mjere, operativne ciljeve, pokazatelje rezultata i izvore financiranja. Njegova je svrha omogućiti transparentno upravljanje procesima, učinkovitu raspodjelu resursa i kontinuirano praćenje učinaka rada općinskih upravnih tijela.

Plan se temelji na načelima javne odgovornosti, transparentnosti, uključivosti građana i digitalne transformacije uprave, a istodobno predstavlja i ključni alat za praćenje provedbe javnih politika na razini lokalne samouprave. Kroz planirane aktivnosti nastoji se osigurati usklađeno djelovanje svih organizacijskih jedinica Općine, učinkovita provedba razvojnih prioriteta te podizanje kvalitete javnih usluga i života građana Općine Kloštar Podravski. Operativni ciljevi i opće smjernice za 2026. godinu obuhvaćaju:

- Učinkovitu provedbu mjera iz Provedbenog programa Općine Kloštar Podravski 2025.–2029., s naglaskom na postizanje konkretnih i mjerljivih rezultata kroz godišnje aktivnosti i projekte.

- Povezivanje planiranih aktivnosti s proračunskim stavkama i osiguranje racionalnog korištenja proračunskih sredstava u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja.

- Jačanje kapaciteta općinske uprave putem digitalizacije procesa, stručnog usavršavanja zaposlenika i unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom.

- Razvoj prometne i komunalne infrastrukture s ciljem povećanja sigurnosti i kvalitete života stanovnika te osiguranja održivog prostornog razvoja.

- Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom, uz promicanje energetske učinkovitosti, održivog gospodarenja otpadom i zaštite prirodnih resursa.

- Poboljšanje sustava socijalne i zdravstvene zaštite, osobito kroz programe pomoći starijima, ranjivim skupinama i poticanje zdravstvenih preventivnih aktivnosti.

- Ulaganja u sustav predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, s naglaskom na kvalitetu obrazovnih programa i infrastrukturne uvjete.

- Poticanje kulturnog i sportskog života zajednice kroz podršku udrugama, manifestacijama i razvoju sportske infrastrukture.

- Razvoj gospodarstva i poduzetništva putem ulaganja u poslovnu infrastrukturu, potpora lokalnim poduzetnicima i poticanja ruralnog razvoja.

- Jačanje sustava civilne zaštite i spašavanja, radi osiguravanja pripravnosti i učinkovitog odgovora na krizne situacije.

- Unaprjeđenje suradnje s građanima, mjesnim odborima i drugim dionicima, s ciljem transparentnog upravljanja i participativnog donošenja odluka.

  - Djelokrug

Sukladno članku 15. Statuta Općine Kloštar Podravski ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije", broj 4/21), Općina u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju prava građana i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i sport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području,

- održavanje nerazvrstanih cesta te

- ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Općina Kloštar Podravski samostalna je u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonima te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Općine.

Općina Kloštar Podravski surađuje s općinama i gradovima na području Koprivničko - križevačke županije i Koprivničko - križevačkom županijom kao i s drugim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

  - Vizija

Vizija je dugoročna, inspirativna slika budućnosti lokalne zajednice. Ona izražava što Općina želi postati i kako želi izgledati u budućnosti. Vizija ne opisuje pojedinačne projekte, nego daje strateški okvir koji sve buduće aktivnosti usmjerava prema zajedničkom cilju.

Vizija Općine Kloštar Podravski je: „Općina Kloštar Podravski želi postati europski orijentirana općina sa razvijenim i održivim gospodarstvom, kontinuiranim razvojem te konstantnom brigom o kvaliteti života i rada svojih stanovnika.“

  - Misija

Misija definira osnovnu svrhu i odgovornost Općine kao javne institucije. Misija obuhvaća ključne uloge Općine u pružanju javnih usluga, razvoju zajednice, zaštiti interesa građana i upravljanju lokalnim resursima na učinkovit, pravedan i transparentan način.

Misija Općine Kloštar Podravski je: „Kreiranje okruženja pogodnog za organizaciju učinkovitijeg i racionalnijeg korištenja imovine u vlasništvu Općine Kloštar Podravski s ciljem stvaranja novih vrijednosti i ostvarivanja veće ekonomske koristi i blagostanja.“

  - Vrijednosti

U kontekstu jedinice lokalne samouprave (JLS), pojam vrijednosti najčešće se odnosi na temeljna načela i standarde djelovanja kojima se vodi općina u svom radu. Najviše uključuju organizacijske i društvene vrijednosti – ono što Općina smatra važnim u odnosu prema građanima, zaposlenicima i zajednici. Vrijednosti koje je Općina Kloštar Podravski prepoznala navedene su u nastavku.

| POSLOVNE | RELACIJSKE | RAZVOJNE | NAPREDNE |
| --- | --- | --- | --- |
| Učinkovitost i odgovornost u radu | Timski rad i uzajamno poštovanje | Inovativnost i otvorenost za promjene | Transparentnost i integritet |
| Stručnost i profesionalnost u obavljanju poslova | Kultura dijaloga i suradnje | Kontinuirano učenje i razvoj kompetencija | Održivost i društvena odgovornost |
| Usmjerenost prema rezultatima i kvaliteti usluga | Dostupnost građanima i partnerima | Proaktivnost i prilagodljivost | Uključivost i jednakost |
| Financijska disciplina i zakonitost | Povjerenje i međusobno razumijevanje | Poticanje kreativnih rješenja | Briga za opće dobro i javni interes |

- Kontekst

- Za potrebe izrade Godišnjeg plana rada provedene su PEST(EL) i SWOT analize kao standardni alati strateškog planiranja u jedinicama lokalne samouprave.

- PEST(EL) analiza omogućila je sagledavanje vanjskog okruženja u kojem Općina Kloštar Podravski djeluje. Promatrani su politički, ekonomski, socijalni, tehnološki, pravni i ekološki čimbenici koji imaju utjecaj na razvoj lokalne zajednice. Na taj način identificirane su prilike koje Općina može iskoristiti (npr. nacionalni i EU fondovi, regionalna suradnja) te rizici na koje treba odgovoriti (npr. demografski pad, klimatske promjene, gospodarska nestabilnost).

- SWOT analiza pružila je uvid u unutarnje snage i slabosti Općine te povezala te elemente s vanjskim prilikama i prijetnjama. Snage, poput poljoprivrednog potencijala i prometne povezanosti, predstavljaju resurse na kojima se može graditi razvoj, dok slabosti, poput demografskih izazova i ograničenog proračuna, upućuju na područja koja zahtijevaju dodatne mjere i podršku.

- Kombiniranjem ova dva alata dobiven je sveobuhvatan pregled unutarnjih kapaciteta i vanjskih okolnosti. To omogućuje Općini da usmjeri svoje resurse na ključne razvojne prioritete, minimizira rizike te poveže operativne ciljeve s proračunskim stavkama i strateškim dokumentima Republike Hrvatske i Europske unije.

  - 3.1. PEST(EL) analiza

PEST(EL) je alat koji analizira vanjsko okruženje u kojem djeluje Općina.

Naziv je akronim za:

P – Politički faktori

  - utjecaj zakona, propisa, lokalne i nacionalne politike, suradnje s višim razinama vlasti.

  - npr. dostupnost EU fondova, stabilnost lokalne samouprave.

E – Ekonomski faktori

  - stanje gospodarstva, financijski izvori, zaposlenost, poduzetništvo.

  - npr. oslanjanje na poljoprivredu, proračunska ograničenja.

S – Socijalni faktori

  - demografija, obrazovanje, kultura, kvaliteta života.

  - npr. depopulacija, iseljavanje mladih, aktivne udruge i društva.

T – Tehnološki faktori

  - digitalizacija, tehnološka opremljenost, inovacije.

  - npr. e-usluge općine, moderne poljoprivredne tehnologije.

E – Ekološki faktori

  - zaštita okoliša, klimatske promjene, održivo upravljanje resursima.

  - npr. zaštita plodnog tla, gospodarenje otpadom.

L – Legalni (pravni) faktori

- zakoni i propisi koji uređuju lokalnu samoupravu, javnu nabavu, zaštitu okoliša i dr.

PESTLE pomaže prepoznati vanjske prilike i rizike koje općina ne može u potpunosti kontrolirati, ali ih mora uzeti u obzir kod planiranja. U nastavku su navedeni faktori PESTEL analize za Općinu Kloštar Podravski.

P – Politički faktori

Općina Kloštar Podravski djeluje u okviru stabilnog sustava lokalne i područne samouprave Republike Hrvatske. Suradnja s Koprivničko-križevačkom županijom, ministarstvima i regionalnim razvojnim agencijama od presudne je važnosti za pripremu i provedbu projekata, osobito onih financiranih iz fondova Europske unije. Politička stabilnost i kontinuitet lokalne vlasti omogućuju dugoročno planiranje i realizaciju infrastrukturnih i društvenih projekata. Važan izazov ostaje osiguravanje dovoljnog administrativnog kapaciteta za prijavu i provedbu EU projekata.

E – Ekonomski faktori

Lokalno gospodarstvo u velikoj se mjeri oslanja na poljoprivredu, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i manji broj obrtnika i poduzetnika. Prisutne su mogućnosti razvoja prerađivačkih kapaciteta, ruralnog turizma i lokalnih lanaca vrijednosti. Ograničeni proračunski prihodi, ovisnost o transferima viših razina vlasti i rast troškova održavanja komunalne infrastrukture predstavljaju izazove za fiskalnu održivost. Istodobno, dostupnost EU fondova i nacionalnih potpora stvara prilike za nove investicije i zapošljavanje.

S – Socijalni faktori

Općinu karakterizira negativan demografski trend, smanjenje broja stanovnika i iseljavanje mladih u veće centre i inozemstvo. S druge strane, lokalna zajednica zadržava snažan društveni kapital – aktivne udruge, kulturno-umjetnička društva i sportske klubove. Postoji izražena potreba za razvojem socijalnih usluga, programima za starije osobe te poticanjem mladih i obitelji na ostanak i povratak. Kvaliteta života ovisi o dostupnosti obrazovanja, zdravstva i komunalne infrastrukture.

T – Tehnološki faktori

Digitalna transformacija uprave i dostupnost e-usluga još su u razvoju, no Općina ulaže napore u digitalizaciju procesa, transparentnost i modernizaciju rada. Na području poljoprivrede raste interes za uvođenje suvremenih tehnologija (navodnjavanje, digitalni nadzor proizvodnje). Nedovoljna internetska infrastruktura u pojedinim naseljima predstavlja ograničenje, ali i priliku za buduća ulaganja kroz nacionalne i EU programe digitalne povezanosti.

E – Ekološki faktori

Općina se nalazi u području izrazito vrijednih prirodnih resursa i plodnog poljoprivrednog tla, što zahtijeva pažljivo upravljanje okolišem i prostorom. Klimatske promjene, suše i ekstremni vremenski uvjeti sve više utječu na poljoprivredu i infrastrukturu. Gospodarenje otpadom, zaštita voda i energetska učinkovitost predstavljaju prioritete lokalne politike zaštite okoliša. Razvoj projekata obnovljivih izvora energije i održivog gospodarenja otpadom donosi prilike za ekološki odgovoran rast.

L – Legalni (pravni) faktori

Rad Općine temelji se na zakonodavnom okviru koji uređuje sustav lokalne samouprave, javnu nabavu, upravljanje imovinom, proračun, zaštitu okoliša i planiranje prostora. Česte izmjene propisa zahtijevaju stalno praćenje zakonodavnih promjena i dodatne administrativne kapacitete. Usklađenost s propisima o transparentnosti, pravu na pristup informacijama i sustavu unutarnjih kontrola ključna je za odgovorno upravljanje i izbjegavanje nepravilnosti.

Općina Kloštar Podravski djeluje u relativno stabilnom političkom i zakonodavnom okviru, ali s izraženim gospodarskim i demografskim izazovima. Prilike se nalaze u korištenju fondova EU, digitalnoj i zeleni transformaciji, te jačanju lokalne zajednice kroz održivo upravljanje resursima i transparentno djelovanje uprave. Glavni izazovi su demografski pad, potreba za modernizacijom infrastrukture i digitalizacijom, te prilagodba klimatskim promjenama. Sustavno praćenje ovih faktora i uključivanje građana u planiranje ključni su za održivi i uravnoteženi razvoj općine.

  - 3.2. SWOT analiza

Naziv SWOT dolazi od početnih slova engleskih riječi: Strengths (snage), Weaknesses (slabosti), Opportunities (prilike) i Threats (prijetnje). Snage i slabosti analiziraju unutarnje čimbenike, dok se prilike i prijetnje fokusiraju na vanjske utjecaje. Ova analiza omogućuje donošenje informiranih odluka o strateškom smjeru, prioritetima i resursima. Ključna je za razumijevanje postojećeg stanja i prilagođavanje budućih planova kako bi se maksimizirale prednosti i minimalizirali rizici.

| Snage (Strengths) | Slabosti (Weaknesses) |
| --- | --- |
| - Stabilna lokalna uprava s jasnim strateškim i provedbenim dokumentima. - Geografski povoljan položaj u blizini Đurđevca i glavnih prometnih pravaca - Razvijena i kontinuirano unapređivana komunalna i prometna infrastruktura - Aktivne udruge, kulturno-umjetnička društva i sportske organizacije. - Tradicija poljoprivredne proizvodnje i raspoloživost kvalitetnih poljoprivrednih površina. - Dobra suradnja s Koprivničko-križevačkom županijom i regionalnim institucijama. - Postojanje kvalitetnih programa socijalne skrbi i potpore starijim osobama | - Ograničeni proračunski kapaciteti i ovisnost o vanjskim izvorima financiranja. - Negativni demografski trendovi i iseljavanje mladog stanovništva. - Nedostatak gospodarskih zona i manji broj poduzetnika. - Nedovoljna digitalizacija uprave i niža tehnološka opremljenost. - Ograničeni kapaciteti za pripremu i provedbu većih razvojnih projekata. - Slabija turistička ponuda i nedostatak smještajnih kapaciteta. - Nedovoljna prometna povezanost pojedinih naselja i ograničen javni prijevoz. |
| Prilike (Opportunities) | Prijetnje (Threats) |
| - Dostupnost sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih programa. - Razvoj gospodarstva temeljenog na poljoprivredi, preradi i ruralnom turizmu. - Digitalna i zelena tranzicija kao okvir modernizacije uprave i gospodarstva. - Regionalna suradnja i zajednički razvojni projekti s okolnim JLS-ovima. - Razvoj kulturnog i sportskog turizma kroz lokalnu baštinu i manifestacije. - Ulaganja u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. - Povećanje kvalitete života kroz ulaganja u obrazovanje, predškolski sustav i društvene sadržaje | - Nastavak depopulacije i smanjenje radno aktivnog stanovništva. - Porast troškova života i održavanja infrastrukture. - Klimatske promjene i rizici za poljoprivredu i infrastrukturu. - Ograničena fiskalna decentralizacija i česte promjene zakonodavstva. - Rizik od slabije apsorpcije EU sredstava zbog administrativnih prepreka. - Ovisnost o državnim prioritetima u dodjeli razvojnih sredstava. - Nedostatak interesa mladih za uključivanje u lokalni društveni i politički život |

Općina Kloštar Podravski raspolaže stabilnom organizacijom, infrastrukturnim temeljima i snažnim društvenim kapitalom, no suočava se s demografskim padom, ograničenim gospodarskim potencijalima i fiskalnim ograničenjima. Ključne razvojne prilike leže u korištenju EU fondova, zelenoj i digitalnoj tranziciji, jačanju lokalnog poduzetništva i održivom gospodarenju resursima. Istodobno, općina mora aktivno upravljati rizicima vezanim uz demografiju, zakonodavne promjene i klimatske izazove

- Organizacijska struktura

Organizacijska struktura Općine Kloštar Podravski oblikovana je s ciljem učinkovitog provođenja javnih politika, transparentnog upravljanja i pravodobne usluge građanima. Strukturno je podijeljena u sljedeće sastavne dijelove koji se nalaze u Organizacijskoj strukturi Općine Kloštar Podravski slika 1.

Slika 1. Organizacijska struktura Općine Kloštar Podravski

Izvor: Provedbeni Program Općine Kloštar Podravski za razdoblje 2025.-2029. godine

- Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada, operativni ciljevi po ustrojstvenim jedinicama

- Jedinstveni upravni odjel

Mjere iz Provedbenog programa i ciljevi iz djelokruga rada

| RB mjere/cilja | Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Razvoj prometne i održivo upravljanje ostalom infrastrukturom | Broj izvršenih projekata novouređene javne infrastrukture - nerazvrstane ceste | [5] (2025) | [5] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. - 2027. |
|  |  | Broj izvršenih komunalnih usluga - održavanje javnih površina | [21] (2025) | [21] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj intervencija na održavanju kanala za oborinske vode | [3] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.2. | Odgovorno upravljanje okolišem i prirodom | Broj aktivnosti koje provodi komunalno društvo | [8] (2025) | [9] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.3. | Unaprjeđenje socijalne i zdravstvene zaštite | Broj kućanstava kojima je osigurana pomoć | [60] (2025) | [60] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj isplaćenih pomoći djeci, učenicima i studentima | [30] (2025) | [30] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj korisnika projekta „Zaželi“ | [120] (2025) | [120] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.4. | Razvoj infrastrukture i programa u sustavu predškolskog odgoja | Broj novoupisane djece u programe predškolskog odgoja | [65] (2025) | [70] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.5. | Razvoj infrastrukture i unaprjeđenje programa u sustavu školskog odgoja i obrazovanja | Broj učenika u osnovnoškolskom sustavu | [130] (2025) | [130] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.6. | Učinkovita javna uprava | Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog planiranja | [3] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj educiranih zaposlenika samoupravne jedinice | [2] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj projekata JLP(R)S kojima je odobreno sufinanciranje sredstvima ESI fondova | [1] (2025) | [1] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.7. | Jačanje kapaciteta kulture i športa | Broj organiziranih kulturnih manifestacija koje provode organizacije/ustanove iz područja kulture | [6] (2025) | [7] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj udruga i zajednica koje djeluju na području Općine | [4] (2025) | [5] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj organiziranih natjecanja | [30] (2025) | [30] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.8. | Investiranje u infrastrukturu radi poticanja gospodarskog razvoja | Broj objekata izgrađene/ rekonstruirane društvene infrastrukture | [5] (2025) | [6] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj objekata izgrađene/ rekonstruirane gospodarske infrastrukture | [2] (2025) | [3] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj novih priključaka na vodovodnu/ kanalizacijsku mrežu u aglomeraciji | [0] (2025) | [0] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.9. | Gospodarski razvoj | Broj planiranih aktivnosti za unaprjeđenje gospodarstva | [3] (2025) | [4] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
| 1.10. | Razvoj sustava zaštite i spašavanja | Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava | [36] (2025) | [36] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite | [8] (2025) | [8] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |
|  |  | Broj intervencija zaštite i spašavanja | [1] (2025) | [1] (2026) | Plan razvoja Koprivničko - križevačke županije 2021. – 2027. |

Operativni ciljevi

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1..1. | Donošenje godišnjeg programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski | Izrađen godišnji program izgradnje komunalne infrastrukture | 1 | 15. prosinca 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | Aktivnost A100010 Održavanje nerazvrstanih cesta Kapitalni projekt K100019 Izgradnja kružnog toka u Kozarevcu Kapitalni projekt K100029 Pješačka staza u naselju Kloštar Podr.,ul.1.Svibnja Kapitalni projekt K100030 Pješačka staza u naselju Kloštar Podr., ul.1.Svibnja Kapitalni projekt K100031 Pješačka staza u naselju Budančevica (k.b.2.--44.) Kapitalni projekt K100032 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste ul.Dražena Horvata k.č.br.Kozarevac |
| 1.1.2. | Redovito održavanje, sanacija i izgradnja prometnih površina | Broj provedenih aktivnosti mjesečno | 5 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano) | Referentica za projekte EU - voditelj projekta/ Direktor Komunalno KP d.o.o. |  |
| 1.1.3. | Sustavno praćenje stanja komunalne infrastrukture i planiranje budućih ulaganja u skladu s razvojnim planovima | Broj izrađenih izvješća / analiza o stanju infrastrukture | 2 | 31. prosinca 2026. | Pročelnica JUO |  |
| 1.2.1. | Donošenje godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture | Broj dokumenata usvojenih od strane Općinskog vijeća | 1 | 15. prosinac 2025. | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO / Direktor Komunalno KP d.o.o. | Aktivnost A100009 Održavanje javne rasvjete Aktivnost A100011 Održavanje javnih zelenih površina Aktivnost A100012 Održavanje smetlišta Aktivnost A100046 Održavanje čistoće javnih površina Aktivnost A100014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda Aktivnost A100042 Održavanje javnih površina kojima nije dopušten promet motornim vozilima Aktivnost A100043 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene Aktivnost A100044 Održavanje groblja |
| 1.2.2. | Donošenje godišnjeg Plana rada i financijskog plana Komunalnog poduzeća | Izrađen plan rada i financijski plan | 1 | 30. travanj 2026. | Direktor Komunalno KP d.o.o. |  |
| 1.2.3. | Donošenje izvješća o provedbi godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture | Izrađeno izvješće | 1 | 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | Općinski načelnik |  |
| 1.3.1. | Donošenje Programa socijalne skrbi Općine Kloštar Podravski | Izrađen Program socijalne skrbi | 1 | 31. prosinca 2026. | Općinski načelnik / Pročelnica JUO | Aktivnost A100017 Pomoć obiteljima i kućanstvima Aktivnost A100018 Ostale naknade iz proračuna u naravi Aktivnost A100019 Naknade za novorođenčad Aktivnost A100020 Subvencije Aktivnost A100021 Ostali Rashodi Aktivnost A100022 Pomoć starijim osobama – „Mariška” Aktivnost A100023 Javni radovi Aktivnost A100024 Pomoć za ogrjev Aktivnost A100025 Djelatnost Crvenog Križa Aktivnost A100026 Naknada za pomoć studentima Aktivnost A100027 Naknada za pomoć učenicima Aktivnost A100028 Darovi - Sveti Nikola Aktivnost A100042 Naknada za troškove stanovanja Aktivnost A100043 Jednokratne naknade Aktivnost A100044 Naknade za troškove pogreba Tekući projekt T100001 "Zaželi" - Program zapošljavanja žena |
| 1.3.2. | Objavljivanje javnog poziva za dodjelu subvencija i socijalnih potpora | Objavljen javni poziv na mrežnim stranicama Općine | 1 | 30. travnja 2026. | Pročelnica JUO |  |
| 1.3.3. | Donošenje odluka o dodjeli novčanih i materijalnih pomoći socijalno ugroženim građanima | Broj donesenih odluka o dodjeli pomoći | 90 | U roku od 30 dana od donošenja odluke | Općinski načelnik |  |
| 1.3.4. | Donošenje odluke o dodjeli studentskih i učeničkih potpora | Broj donesenih odluka o dodjeli studentskih i učeničkih potpora | 30 | 30. studenoga 2026. | Općinski načelnik |  |
| 1.3.5. | Donošenje odluke o sufinanciranju programa pomoći starijima („Mariška“, „Zaželi“) | Broj ugovora o sufinanciranju | 2 | 30. lipnja 2026. | Općinski načelnik |  |
| 1.3.6. | Donošenje godišnjeg izvješća o provedbi mjera Programa socijalne skrbi | Broj ugovora o sufinanciranju | 2 | 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | Općinski načelnik / Pročelnica JUO |  |
| 1.4.1. | Donošenje godišnjeg Programa predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kloštar Podravski | Izrađen Program predškolskog odgoja | 1 | 15. prosinca 2026. | Općinski načelnik / Pročelnica JUO | Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću, "maloj školi" i jaslicama |
| 1.4.2. | Donošenje odluke o visini sufinanciranja boravka djece u dječjim vrtićima | Broj donesenih odluka | 1 | 31. ožujka 2026.. | Općinski načelnik | Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću, "maloj školi" i jaslicama |
| 1.4.3. | Provedba kapitalnog projekta „Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podravski – dvije jedinice za vrtićku dob“ (K100028) | Broj izgrađenih jedinica | 2 | 31. prosinca 2026. | Općinski načelnik / Pročelnica JUO | Kapitalni projekt K100028 Izgradnja Područnog Dječjeg vrtića Kloštar Podravski-dvije jedinice za vrtićku dob |
| 1.4.4. | Opremanje i uređenje igraonice „Lina“ radi poboljšanja uvjeta boravka djece | Broj provedenih nabava | 2 | 30. lipnja 2026. | Pročelnica JUO | Aktivnost A100030 Opremanje igraonice "Lina" |
| 1.4.5. | Izrada i usvajanje godišnjeg izvješća o provedbi programa predškolskog odgoja i obrazovanja | Izrađeno i usvojeno izvješće | 1 | 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | Općinski načelnik / Pročelnica JUO | Aktivnost A100029 Boravak djece u vrtiću, "maloj školi" i jaslicama |
| 1.5.1. | Donošenje odluke o sufinanciranju materijalnih troškova Osnovne škole Kloštar Podravski | Broj donesenih odluka | 1 | 31. ožujka 2026. | Općinski načelnik | Aktivnost A100030 Program Osnovne škole Kloštar Podravski |
| 1.6.1. | Održavanje redovitih i izvanrednih sjednica Općinskog vijeća | Broj održanih sjednica | 8 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Općinski načelnik | Aktivnost A100001 Redovna djelatnost Općinskog vijeća Aktivnost A100002 Izvanredni i nepredviđeni rashodi Aktivnost A100003 Promidžba općine Aktivnost A100004 Djelatnost političkih stranaka |
| 1.6.2. | Donošenje odluka i akata Općinskog vijeća i načelnika u skladu sa zakonskim rokovima | Broj donesenih odluka i akata | 50 | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Općinski načelnik/ Općinsko vijeće |  |
| 1.6.3. | Objavljivanje svih akata i dokumenata na mrežnim stranicama Općine radi jačanja transparentnosti | Udio objavljenih akata | 100% | 31. prosinca 2026. (kontinuirano tijekom godine) | Pročelnica JUO | Aktivnost A100007 Administrativni poslovi Aktivnost A100008 Otplata kredita dvorana Aktivnost A100009 Lokalni izbori |
| 1.6.4. | Donošenje odluka o financiranju i djelovanju mjesnih odbora | Broj donesenih odluka | 4 | 31. ožujka 2026 | Općinski načelnik | Aktivnost A100038 MO Kloštar Podravski Aktivnost A100039 MO Budančevica Aktivnost A100040 MO Kozarevac Aktivnost A100041 MO Prugovac Tekući projekt T100002 Izbori za mjesne odbore |
| 1.6.5. | Organizacija prigodnih proslava i javnih događanja Općine radi promidžbe i jačanja identiteta zajednice | Broj održanih manifestacija | 3 | 31. prosinca 2026. (tijekom godine) | Pročelnica JUO | Aktivnost A100005 Prigodne proslave Općine Aktivnost A100006 Povrat kredita Općine |
| 1.6.6. | Donošenje godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna | Izrađeno izvješće | 1 | 30. travnja 2026. godine | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | Aktivnost A100007 Administrativni poslovi |
| 1.7.1. | Donošenje godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi, športu i civilnom društvu Općine Kloštar Podravski | Izrađen Program | 1 | 15. prosinca 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | Aktivnost A100031 Vjerske zajednice Aktivnost A100032 Sufinanciranje bibliobusa Aktivnost A100033 Redovna djelatnost udruga i organizacija civilnog društva Aktivnost A100034 Redovna djelatnost sportskih klubova Aktivnost A100035 |
| 1.7.2. | Objavljivanje javnog poziva za sufinanciranje programa i projekata udruga i organizacija civilnog društva | Objavljen javni poziv na mrežnim stranicama Općine | 1 | 31. siječnja 2026 | Pročelnica JUO |  |
| 1.7.3. | Izrada i usvajanje godišnjeg izvješća o Programa javnih potreba u kulturi, športu i civilnom društvu | Izrađeno izvješće | 1 | 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO |  |
| 1.8.1. | Donošenje Programa kapitalnih ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu | Izrađen Program | 1 | 15. prosinca 2026. | Općinski načelnik/ Referentica za projekte EU - voditelj projekta | Aktivnost A100045 Procjena vrijednosti zemljišta i nekretnina Kapitalni projekt K100011 Legalizacija objekata i izrada projektne dokumentacije |
| 1.8.2. | Donošenje odluka o pokretanju i financiranju projekata izgradnje i obnove društvenih i kulturnih objekata | Broj donesenih odluka | 5 | 30. lipnja 2026. | Općinski načelnik |  |
| 1.8.3. | Izrada i usvajanje godišnjeg izvješća o provedbi kapitalnih ulaganja | Izrađeno izvješće | 1 | 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu | Općinski načelnik/ Referentica za projekte EU - voditelj projekta |  |
| 1.9.1. | Donošenje Programa dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) radi očuvanja zdravlja stanovništva i životinja | Izrađen Program DDD | 1 | 31. ožujka 2026 | Pročelnica JUO | Aktivnost A100016 Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija |
| 1.9.2. | Provedba mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD) na području Općine | Broj provedenih ciklusa DDD mjera | 3 | 31. ožujka 2026. | Referent – komunalni redar |  |
| 1.9.3. | Izrada i provedba geodetske izmjere vinograda/poljoprivrednog zemljišta | Površina izvršenih geodetskih izmjera u ha | 50 | 30. rujna 2026. | Općinski načelnik/ Pročelnica JUO | Aktivnost A100039 Geodetska izmjera vinograda Aktivnost A100040 Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta |
| 1.10.1. | Ažuriranje i donošenje Procjene rizika i Plana djelovanja civilne zaštite | Izrađen plan | 1 | 31. ožujka 2026. | Pročelnica JUO | Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi Aktivnost A100036 Civilna zaštita Aktivnost A100037 HGSS |
| 1.10.2. | Donošenje odluke o financiranju djelatnosti vatrogasnih postrojbi i ustrojstvu DVD-ova | Broj donesenih odluka | 2 | 31. ožujka 2026. | Pročelnica JUO | Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi Aktivnost A100036 Civilna zaštita |
| 1.10.3. | Provedba edukacija i vježbi civilne zaštite u suradnji s HGSS-om i DVD-ovima | Broj provedenih vježbi i edukacija | 2 | 31. listopada 2026. | Pročelnica JUO | Aktivnost A100035 Djelatnost vatrogasnih postrojbi Aktivnost A100036 Civilna zaštita Aktivnost A100037 HGSS |

Popis (horizontalnih) ciljeva i pokazatelja ishoda prema zahtjevima upravljanja kvalitetom i strateškim aktima

PODZAHTJEV 6.2. PRAĆENJE I MJERENJE PERCEPCIJE GRAĐANA I DRUGIH KORISNIKA O ORGANIZACIJI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga (SDG) | Nema podataka | 82% (2027.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Udio stanovništva zadovoljan posljednjim iskustvom korištenja javnih usluga (SDG)“ | Izrađena metodologija za istraživanje zadovoljstva korisnika uslugama | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |
|  |  | Provedeno istraživanje o zadovoljstvu korisnika uslugama | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 6.3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA USMJERENIH NA GRAĐANE I DRUGE KORISNIKE

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Korisnički orijentirana javna uprava i učinkovito pružanje javnih usluga | Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte | Nema podataka | Nema podataka | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu |
|  | Udio administrativnog i troškovnog rasterećenja za građane osiguran provedbom mjera administrativnog rasterećenja | Nema podataka | 20% (2026.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. - Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3.1. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte“ | Broj dolazaka korisnika (po usluzi/ukupno) | Nema podataka | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |
| 6.3.2. | Uspostava sustava za prikupljanje podataka za pokazatelj „Ukupne troškovne olakšice za gospodarske subjekte“ | Vrijeme potrebno za isporuku usluge | Nema podataka | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 7. 2. PRAĆENJE I MJERENJE PERCEPCIJE LJUDSKIH RESURSA O ORGANIZACIJI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | Udio službenika koji su izrazili zadovoljstvo radom u javnoj upravi | Nema podataka | 80% | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.2027. – Prilog 2. Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. | Izrađena metodologija za mjerenje zadovoljstva | Izrađena metodologija za mjerenje zadovoljstva | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 7. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA U PODRUČJU LJUDSKIH RESURSA

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj ljudskih potencijala u javnoj upravi | Udio lokalnih službenika koji rade u hibridnom načinu rada u tromjesečnom razdoblju | Nema podataka | >20% | Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. – NPOO pokazatelj 168. Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2 |
|  | Prosječan iznos novčanih sredstava uložen u obrazovanje i osposobljavanje lokalnih službenika godišnje | Nema podataka | >400€ (2027) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |
|  | Udio lokalnih službenika u Općinskoj upravi koji su pohađali programe obrazovanja i osposobljavanja, godišnje | 60% | 65% (2027) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. |
| Unaprjeđenje stanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu | Broj ozljeda na radu | 0 (nula) | 0 (nula) | Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. |
|  | Broj smrtno stradalih zaposlenika | 0 (nula) | 0 (nula) |  |
|  | Prosječan broj dana po službeniku Privremene nesposobnosti za rad (na teret tijela i HZZO-a) godišnje |  | <12 (2027.) | Nacionalni plan za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine – Prilog 1. – i Godišnji izvještaj HZZO-a |
| Unapređenje sustava zapošljavanja osoba s invaliditetom | % osoba s invaliditetom od ukupnog broja zaposlenih u TJU na kraju izvještajnoj razdoblja | 0% | >3% | Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 75/18, 120/18, 37/20, 145/20) |
| Poboljšanje izgrađenog pristupačnog okruženja za osobe s invaliditetom | Osigurana pristupačnost građevina Općinske uprave osobama s invaliditetom | 0% | 100% (2027.) | Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) |
| Poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova radnog mjesta | Ukupan broj usvojenih pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva | 0% | 0 | Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, br. 56/22, 127/22, 58/23, 128/23 i 29/24) |
| Razvijene digitalne kompetencije za život i rad u digitalno doba | % zaposlenih u IKT od ukupno zaposlenih | 0% | >8% (2032.) | Strategija digitalna Hrvatska 2032. („Narodne novine“, br. 2/23 ) |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3.1. | Izrada godišnjeg plana edukacija službenika | Izrađen plan | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 8. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UČINAKA U PODRUČJU DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti lokalne i područne (regionalne) samouprave | Jedinica je uključena u zajedničko obavljanje poslova lokalne samouprave | Nema podataka | DA (2026.) | Nacionalni plan za razvoj javne uprave 2022.-2027. – Prilog 2. Nacionalni plan opravka i otpornosti 2021.2026 – pokazatelj 175 |
| Povećanje sigurnosti opskrbe energijom, održivost energetske opskrbe, povećanje dostupnosti energije i smanjenje energetske ovisnosti | Ukupna potrošnja energije (el.energija, toplinska energija) u kWh u godini; - Od toga: potrošnja električne energije u kWh u godini | Nema podataka | Nema podataka | Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu |
| Obveza RH prema međunarodnim sporazumima, u okviru politike Europske unije, kao doprinos globalnim UN ciljevima | Stopa recikliranja komunalnog otpada | Nema podataka | TJU samostalno definira ciljnu vrijednost | Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu |
| Provedba Direktive o EE opremi (EU) 2012/19/EC | Godišnja stopa odvojenog sakupljanja otpadne električne i elektroničke opreme | Nema podataka | >88% (2028.) | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine |
| Oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu i popravkom | Udio komunalnog otpada do 2035. godine | Nema podataka | <35% (2028.) | Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka u području društvene odgovornosti | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 4 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 9.2. PRAĆENJE I MJERENJE VANJSKIH REZULTATA, TJ. IZLAZNIH REZULTATA I STVORENE VRIJEDNOSTI ZA JAVNOST

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jačanje transparentnosti i otvorenosti rada | Postotak proaktivno objavljenih informacija (otvoreni podaci) | Nema podataka | >70% (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
|  | % poništenih rješenja prema zahtjevima za pristup informacijama | n/p | <40% (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Udio dodijeljenih ugovora u postupcima s jednim ponuditeljem | Nema podataka | ≤14 % (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
|  | Udio vrijednosti nabave koja se oglašava na TEDu | Nema podataka | >7 % (2030.) | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Digitalizirana javna uprava | Broj e-usluga za građane prema Smjernicama eStandarda14 | Nema podataka | Nema podataka | Strategija digitalne Hrvatske 2032. („Narodne novine“, br. ) – Prilog 1. |
|  | Broj e-usluga za gospodarske subjekte prema Smjernicama eStandarda15 | Nema podataka | Nema podataka | Strategija digitalne Hrvatske 2032. („Narodne novine“, br. ) – Prilog 1. |
| Poboljšanje učinkovitosti javne uprave i pravosuđa za djelovanje u području zaštite ljudskih prava | Udio preporuka pučke pravobraniteljice po kojima su javnopravna tijela učinkovito postupala tijekom 12 mjeseci | Nema podataka | 100% (2027.) | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. |
| Unaprjeđenje prevencije diskriminacije i pružanje podrške žrtvama diskriminacije | Udio imenovanih lokalnih službenika koji su završili izobrazbu u području suzbijanja diskriminacije | Nema podataka | 100% | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027 |
|  | % utemeljenih pritužbi na diskriminaciju po kojima su postupale pravobraniteljske institucije | Nema podataka | 0% (2027.) | Nacionalni plan za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027 |
| Iskorištavanje koristi digitalizacije za građane, poduzeća, istraživačke organizacije i tijela javne vlasti (EFRR) | Korisnici novih i poboljšanih javnih digitalnih usluga, proizvoda i procesa | Fizičke osobe, pravne osobe, tijela javne vlasti | n/p | HR - Program Konkurentnost i kohezija 2021. -2027. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za jačanje antikorupcijskih potencijala u sustavu javne nabave | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |
| 9.2.2. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za digitalizaciju javne uprave | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 9. 3. PRAĆENJE I MJERENJE UNUTARNJIH REZULTATA, TJ. RAZINE DJELOTVORNOSTI I UČINKOVITOSTI

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpuna usklađenost s financijsko izvještajnim i pravnim okvirom | Mišljenje Državnog ureda za reviziju o usklađenosti poslovanja subjekata | Uvjetno | Bezuvjetno | Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine, poglavlje 6. |
| Učinkovito upravljanje nekretninama | % uređenosti zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama | Nema podatka | 100% | Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. |
|  | % nekretnina TJU u Središnjem registru državne imovine | Nema podatka | 100% | Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1. | Uspostava sustava za praćenje i mjerenje učinaka provedbe mjera za praćenje unutarnjih rezultata | Broj područja za koje se prikupljaju podaci o mjerenju učinaka | 2 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

PODZAHTJEV 9.4. UNUTARNJA PROCJENA SUK-A

| Mjere iz PP i ciljevi iz djelokruga rada | Pokazatelj(i) (ishod, rezultat) | Trenutačna vrijednost pokazatelja | Planirana vrijednost pokazatelja | Referenca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom | Provedena samoprocjena upravljanja kvalitetom | Nema podataka | Izrađeno izvješće s Akcijskim planom (2026.) | Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi („Narodne novine“, br. 65/23) |

| RB operativnog cilja | Operativni ciljevi | Pokazatelj(i) outputa | Planirana vrijednost outputa | Rok izvršenja | Nadležnost | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4.1. | Uspostava sustava za samoprocjenu | Izrađeno izvješće s akcijskim planom | 1 | Prosinac, 2026. | Jedinstveni upravni odjel | n/p |

- Pravne osobe u nadležnosti

Općina Kloštar Podravski, kao jedinica lokalne samouprave, u okviru svog samoupravnog djelokruga obavlja brojne javne poslove radi zadovoljavanja potreba građana na svom području. U svrhu učinkovitog izvršavanja tih zadaća, Općina je osnovala ili preuzela nadležnost nad nizom javnih ustanova i drugih pravnih osoba, koje djeluju na području općine.

Općina Kloštar Podravski u svojstvu osnivača ili većinskog vlasnika nadzire rad tih ustanova i društava, osigurava financijska sredstva za njihovo funkcioniranje te koordinira njihovu ulogu u planiranju i provedbi razvojnih mjera.

| Pravne osobe u nadležnosti |  |
| --- | --- |
| Proračunski korisnici | Poveznica na godišnji plan rada |
| Dječji vrtić „Krijesnica“ | Podatak nije dostupan |
| Trgovačka društva | Poveznica na godišnji plan rada |
| Komunalno KP d.o.o. | Podatak nije dostupan |

https://kckzz.hr/hr/plan-razvoja-koprivnicko-krizevacke-zupanije/1459-plan-razvoja-koprivnicko-krizevacke-zupanije-za-razdoblje-od-2021-2027-godine

U 2024. godini Povjerenik za informiranje, kao drugostupanjsko tijelo, nije poništio niti jedno rješenje Službenika za informiranje Općine Kloštar Podravski.